Antecedentes

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital organiza y participa en eventos culturales, deportivos, sociales y recreativos que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes vinculados con organizaciones e instituciones de educación y sociales, en la zona de influencia, en el estado y en su caso fuera del mismo, en la que se busca contribuir al fortalecimiento académico de los estudiantes derivado de la constancia de la práctica de las habilidades. La Universidad realiza de manera periódica eventos deportivos y participa en los eventos que de carácter nacional coordina la CGUT , así mismo coordina exposiciones fotográficas y de pintura en coordinación con diversos autores y organizaciones. Se gestionan conferencias institucionales de temas importantes que contribuyan al desarrollo académico, impulsando la vinculación con el nivel medio superior en temas diversos, se realizan actividades conjuntas en coordinación con el consejo para la cultura y las artes del Estado de Hidalgo y la escuela de música del mismo, así mismo se participa anualmente en labores altruistas en beneficio de personas necesitadas o damnificadas.

diagnóstico:

Las actividades culturales y deportivas que se ofrecen a los estudiantes no son obligatorias para los estudiantes de la Universidad. Los cuestionarios para medir la satisfacción de los empleadores señalan que los egresados que laboran en sus empresas deben mejorar sus actitudes y comunicación oral y escrita. Se deben crear las condiciones para generar la obtención de recursos propios para la manutención de los equipos y obtención de insumos para la realización de las actividades. Las sedes para las eliminatorias regionales y nacionales del XIV Encuentro nacional Deportivo y Cultural de las UT´s, así como la celebración de la elección de la Señorita UT Hidalgo no están definidas con anticipación.

objetivo:

Contribuir a fortalecer el desarrollo integral del educando mediante la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas, en las que se fortalezcan las relaciones de los estudiantes con la sociedad en general.

meta e indicador:

Realizar 44 actividades culturales, deportivas y recreativas. Actividad realizada / actividad programada * 100

| estrategias: | líneas de acción: |
| --- | --- |
| - Brindar a las diferentes manifestaciones artísticas y deportivas entre la comunidad universitaria, los espacios para el desarrollo, exposición y competencia de las mismas. - Fomentar, promover y difundir el desarrollo de actividades culturales y deportivas entre la comunidad universitaria y sociedad en general. | - Organizar equipos y talleres para propiciar la participación en las actividades culturales y deportivas. - Programar actividades para fortalecer la integración de la comunidad estudiantil. - Programar actividades artísticas y culturales entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. - Vincularse con instituciones y organizaciones que promueven la preservación de la cultura hñahñu. |

Resultados Esperados:

Coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo de sus habilidades, a través de la promoción de actividades culturales y de la valoración de sus principios étnicos y morales, así mismo el fomento para la participación activa de los estudiantes, de tal forma que encuentren un espacio en el cual canalizar su energía, siendo importante la colaboración individual y grupal en las convocatorias realizadas por instituciones de carácter social, pública y privada.

| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1.1.1 Participación y coordinación en torneos de basquetbol | Evento realizado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.2. Participación y coordinación en torneos de futbol soccer | Evento realizado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.3. Participación y coordinación en torneos de tae kwon do | Evento realizado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - Realización de elección de la señorita UTVM y UT de Hidalgo | Evento realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2.2 participación en el XIV encuentro nacional deportivo y cultural de UT'S 2009(regional y estatal) | Evento realizado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.1. Participación y coordinación en eventos de rondalla UTVM | Evento realizado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2.1.2.coordinacion,celebración y premiación de eventos culturales y deportivos | Evento realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2.1.3. Realización de conferencias y/o conciertos | Evento realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.2.1 gestionar eventos que fortalezcan la cultura hña-hñu (música, danza, presentaciones editoriales y talleres) | Evento realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2.2.2. Realización de exposiciones | Evento realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |