Antecedentes

El personal docente de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital se ha venido capacitando de a cuerdo a las necesidades y proyectos implementados en los programas educativos según sea el caso, esto se fortaleció al implantar el Sistema de Gestión de la Calidad que ha venido a reformar el programa de capacitación institucional. Desde hace más de siete años, a lo largo de la vida productiva de la Universidad se ha fortalecido la calidad académica de los docentes, es por ello que la institución ha incursionado a su plantilla docente en proyectos específicos que busquen la calidad de los docentes tal es el caso de PIFI y PROMEP, acción implementada por el mismo Gobierno Federal, lo cual ha originado que se fomente una cultura de actualización constante, logrando con ello alcanzar altos estándares de responsabilidad y compromiso para con la Institución.

diagnóstico:

Ante la necesidad de la enseñanza basada en competencias y las ingenierías se requiere invertir más en la capacitación del recurso humano, que permitan alcanzar las competencias de los estudiantes y los objetivos trazados por esta Casa de Estudios. De acuerdo al status de los cuerpos académicos (5 en formación y 1 en consolidación) y la necesidad de fortalecer para su evaluación, así como también de las funciones de investigación a realizar, se requiere de una formación y capacitación de sus integrantes que permita consolidar a los cuerpos académicos. El ámbito de la educación superior de tipo tecnológica demanda de profesionales altamente capacitados y con experiencia en el área de su competencia, además de tener conocimiento, habilidades y experiencia académica. Por otra parte para responder a las necesidades de formación del sector empleador y en función de la adecuación curricular. Ambas situaciones, demandan que el personal académico tenga permanente espacios para su actualización y superación, tanto académica como personal, por lo que la universidad deberá de considerar la asignación de recursos, tiempos y espacios necesarios para ello.

| objetivo: |  |
| --- | --- |
| Formar, capacitar y actualizar al personal docente en su área técnica y didáctico-pedagógica en búsqueda de la profesionalización de sus funciones y competencias para dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, en los planes de formación de los cuerpos académicos y de las academias departamentales, y de esta forma contribuir a la calidad de los Programas Educativos. |  |
| meta e indicador: |  |
| Que al menos todo el personal docente reciba un curso de capacitación en su área de competencia técnica o docente. Número de cursos per cápita (número de cursos por persona). |  |

| Estrategias: | Líneas de Acción: |
| --- | --- |
| 1.- Incorporar un diagnostico como forma de detectar las necesidades de capacitación de cada Programa Educativo. 2.- Gestión de cursos de capacitación y actualización para el personal docente. | - Realizar el Diagnóstico de Detección de necesidades - Integrar el Programa de Formación, capacitación y actualización anual con base en el plan de desarrollo de los Cuerpos Académicos y Academias de Programas Educativos o Departamentales. 2.1 Seleccionar y Capacitar al personal docente de acuerdo a las necesidades y proyectos requeridos por los Programas educativos. 2.2 Establecer mecanismos de evaluación de la capacitación y desarrollo de habilidades y competencias que aseguren un óptimo desarrollo de las funciones encomendadas. |

Resultados Esperados:

Capacitar y actualizar al cien por ciento del personal docente. Contar con el personal que cubra en su totalidad lo que establece el Sistema de Gestión de Calidad en lo referente a los perfiles del personal. Dar cumplimiento al Programa de Formación, capacitación y actualización.

| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1.1.1 Realizar la revisión de la adecuación curricular | Revisión realizada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.2 Realizar la revisión de perfiles del personal docente | Revisión de perfil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1.2.1 Análisis de la Detección de Necesidades de cada Programa Educativo | Análisis realizado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.2 Integrar el Programa de Formación, capacitación y actualización del personal | Programa Integrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.1 Definir quien participa en cada curso. | No. de participantes | 0 | 0 | 5 | 35 | 5 | 6 | 8 | 40 | 8 | 6 | 7 | 0 | 120 |
| 2.1.2 Gestionar los recursos para capacitación del personal docente | Lote de Solicitudes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2.1.3 Asistencia al curso | Personal capacitado | 0 | 0 | 5 | 35 | 5 | 6 | 8 | 40 | 8 | 6 | 7 | 0 | 120 |
| 2.2.1 Realizar la evaluación del curso al personal capacitado | Evaluación realizada | 0 | 0 | 5 | 35 | 5 | 6 | 8 | 40 | 8 | 6 | 7 | 0 | 120 |
| 2.2.2 Dar seguimiento al personal capacitado | Seguimiento efectuado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 5 | 6 | 8 | 40 | 8 | 107 |