antecedentes

La difusión institucional tiene por objeto promover la oferta educativa de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, otorgando información en ferias universitarias y regionales, visitas guiadas a estudiantes de Instituciones de Educación Media Superior, elaboración y difusión del órgano informativo, entrevistas en radio y televisión, boletines de prensa, módulos de información instalados en plazas y clausuras de Instituciones de Educación Media Superior. Las acciones antes descritas, tienen como finalidad promover las actividades institucionales y programas educativos que oferta esta Casa de Estudios.

diagnóstico:

Con la misión de formar personas con los conocimientos, actitudes, habilidades y valores que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de sus familias, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital oferta programas educativos pertinentes a las necesidades de la región. Para dar a conocer la oferta educativa se realiza la difusión de las actividades institucionales en distintos medios locales y estatales que permiten el posicionamiento de la Universidad dentro de la zona de influencia. A partir del 2009, la Universidad ofrece a los egresados de bachillerato y Técnico Superior Universitario, el nivel de ingeniería que permite al egresado obtener 2 títulos y 2 cédulas que le permitirán ser más competitivo en el sector educativo y laboral.

objetivo:

Difundir de manera oportuna a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, extraescolares, culturales, deportivas y recreativas de la Institución, con el propósito de dar a conocer el quehacer de la Institución en la comunidad, a la vez de posicionarla con una imagen positiva.

Meta e Indicador:

Metas: 166 actividades de difusión institucional Indicador: Actividades programadas realizadas

| estrategias: | líneas de acción: |
| --- | --- |
| 1. Promover los Programas Educativos y servicios de la Universidad en por lo menos 3500 estudiantes del sexto semestre de nivel medio superior. 2. Difusión institucional en medios de comunicación de la zona de influencia. | 1.1 Realizar visitas guiadas a estudiantes de IEMS de la zona de influencia a las instalaciones de la Universidad. 1.1.1 Gestionar visitas de estudiantes de IEMS a la institución 1.1.2 Plática de inducción al modelo educativo. 1.1.3 Recorrido por laboratorios y talleres de la Institución y explicación de las actividades a realizar por PE. 1.2 Difundir el modelo educativo y programas educativos de la Universidad en ferias y exposiciones. 1.2.1 Colocación de stand informativo en ferias universitarias, ferias regionales y eventos masivos. 1.3 Colocar stand institucional en IEMS de la zona de influencia. 1.3.1 Otorgar información institucional 1.3.2 Otorgar fichas a aspirantes 1.3.2 Impartir conferencia por parte de los PE 2.1 Redacción de boletines de prensa 2.1.1 Cubrir eventos institucionales 2.1.2 Enviar información a medios de comunicación 2.2 Diseño y redacción del órgano informativo de la Universidad. 2.2.1 Elaborar boletines de prensa 2.2.2 Diseño y distribución de órgano informativo a medios de comunicación, IEMS, Presidencias Municipales, Empresas Vinculadas. 2.2.3 Gestionar colaboraciones e información generada por los PE para la difusión de sus actividades. 2.3 Contratar spots en radio 2.3.1Gestionar espacios promociónales sin costo así como descuentos en la contratación de paquetes promociónales para la difusión de las actividades institucionales. 2.3.2 Gestión de servicios sociales para difundir información de interés a la sociedad en general 2.3.3. Gestionar espacios de entrevista para los PE y servicios universitarios. 2.4 Diseño y colocación de espectaculares promociónales dentro de la zona de influencia. 2.4.1 Renovación de información para difusión. |

Resultados Esperados:

Posicionar a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital como la mejor opción de Educación Superior en la zona de influencia y así coadyuvar al incremento la matrícula escolar con la apertura de ingenierías pertinentes para el desarrollo sustentable en las distintas ramas de los programas educativos que oferta la Institución.

| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1.1 . Realizar visitas guiadas a estudiantes de IEMS de la zona de influencia, a las instalaciones de la Universidad. | Visita realizada | 0 | 8 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 1.2. Difundir el modelo educativo y programas educativos de la Universidad en ferias y exposiciones. | actividad realizada | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 1.3. Colocar stand institucional en IEMS de la zona de influencia. | actividad difundida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2.1 Redacción de boletines de prensa | actividad difundida | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 2.2 Diseño, redacción y distribución del órgano informativo de la Universidad. | actividad difundida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2.3 Contratar spots en radio | paquete (200) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2.4 Diseño y colocación de espectaculares promociónales dentro de la zona de influencia. | actividad difundida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |