Antecedentes

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, cuenta actualmente con equipamiento especializado para los programas educativos de está Institución, sin embargo la demanda educativa que se tiene, el crecimiento en la infraestructura y la sustitución de equipos depreciados, obsoletos e inservibles a generado la necesidad de presupuestar la adquisición de equipamiento.

Diagnóstico:

La adquisición de equipamiento para la institución es parte fundamental para llevar acabo las prácticas del alumnado de está Casa de Estudios coadyuvando a satisfacer las necesidades y expectativas de servicio que brinda la Universidad.

Objetivo:

Dotar de mobiliario y equipo necesario de acuerdo a las necesidades de operación, sustitución o nuevos servicios que permitan que tanto estudiantes, personal y directivos tengan las condiciones propicias para el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Meta e Indicador:

100% de lotes de equipamiento. Lote de equipamiento adquirido.

| Estrategias: | Líneas de Acción: |
| --- | --- |
| 1.- Realizar el reporte de equipamiento necesario. 2.- Gestión de presupuesto para la adquisición de equipamiento. | - Realizar el diagnóstico de detección de necesidades de equipamiento. - Integrar expediente técnico de equipamiento requerido. - Verificar con las áreas de competencia de la Institución la disponibilidad presupuestaria y financiera. 2.2 Una vez autorizada se procederá a la adquisición de equipamiento. |

Resultados Esperados:

- Dotar a las áreas con los equipos requeridos. - Contar con equipos actualizados.

| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1.1.1 Recibir las solicitudes de las cédulas de equipamiento. | Cédulas de equipamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.1.2 Realizar el diagnostico de las solicitudes de las cédulas de equipamiento. | Diagnostico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.3 Elaborar el reporte del Expediente técnico de equipamiento. | Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.1 Enviar el expediente técnico de equipamiento a la Dirección de Planeación, y Programación y Presupuesto para su autorización. | Expediente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.2 Informar a las áreas que enviaron su solicitud de equipamiento. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2.1 Elaboración, revisión y autorización de bases para licitación publica de equipamiento, ante la Secretaria de la Contraloría del Estado. | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2.2 Adquisición de equipamiento. | lote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |