Antecedentes

Los seis programas educativos (PPEE) que oferta la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) están acreditados ante organismos nacionales avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). De igual forma los seis PPEE ofrecen planes y programas de estudios a nivel ingeniería bajo un esquema de educación basada en competencias (EBC), y tres de los PE también ofrecen estudios de Técnico Superior Universitario en EBC. Los organismos acreditadores y el modelo de EBC consideran indispensable la utilización de Materiales Didácticos de alto impacto, como son: bibliografía actualizada, revistas especializadas, acceso a bases de datos y bibliotecas virtuales, software de aplicación específica, simuladores, estudios de casos, manejo y desarrollo de proyectos, prototipos, prácticas de laboratorio y talleres, entre otros. Los PPEE han desarrollado proyectos y prototipos, que han participado en concursos a nivel nacional, obteniendo excelentes resultados.

Diagnóstico:

Los organismos acreditadores han realizado a los seis PPEE, observaciones sobre la utilización de materiales didácticos, en particular las siguientes: - Utilización de bibliografía actualizada y la relación entre número de volúmenes y el número de estudiantes. - Acceso a publicaciones arbitradas y utilización de información actualizada del área profesional específica. - Utilización de herramientas informáticas (software) en todas las asignaturas que conforman el plan de estudios, en particular las asignaturas del área específica de desempeño profesional. - Diversificar la utilización de herramientas didácticas (Enseñanza por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABC), demostraciones, estudios de casos, prototipos, desarrollo de experimentos, investigación, etc.). - Desarrollo de Material Didáctico de alto impacto involucrando al cuerpo académico y alumnos, a través de la elaboración de prototipos, proyectos, investigaciones, prácticas, experimentos, etc.) De las observaciones anteriores realizadas por los organismos acreditadores únicamente se han cubierto el 50% de las mismas por lo que es indispensable el trabajar al respecto.

Objetivo:

Facilitar la formación del estudiante bajo el esquema de Educación Basada en Competencias (EBC, a través de la utilización de herramientas y materiales didácticos de impacto.

Meta e Indicador:

INDICADOR: Material didáctico (adquirido o desarrollado) META: 80% de materiales didácticos adquiridos de acuerdo a las recomendaciones de los organismos acreditadores. 80% de materiales didácticos desarrollados de acuerdo a las recomendaciones de los organismos acreditadores

| Estrategias: | Líneas de Acción: |
| --- | --- |
| 1 Diagnostico de adquisición y desarrollo de material didáctico de acuerdo a las observaciones de los organismos acreditadores y del modelo EBC. | - Diagnosticar las necesidades de adquisición de material didáctico. - Evaluar la capacidad de desarrollo de material didáctico. |
| 2. Adquisición de Material Didáctico | 2.1 Adquisición de Material Didáctico 2.2 Conservación de Material Didáctico |
| 3. Desarrollo o Actualización de Material Didáctico | 3.1 Elaboración de Material Didáctico 3.2 Actualización de Material Didáctico desarrollado en la Universidad. |

Resultados Esperados:

Cuerpos Académicos fortalecidos a través del trabajo colegiado para el desarrollo de herramientas y material didáctico de alto impacto, en base a un modelo de Educación Basada en Competencias. Cuerpos Académicos y alumnos fortalecidos con materiales didácticos de alto impacto con base en un modelo educativo EBC. Estudiantes con competencias específicas, básicas y transversales, adquiridas a través del desarrollo de proyectos, prototipos, estudios de casos, prácticas y demostraciones, utilizando material didáctico de alto impacto.

| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1.1.1 Elaborar un Diagnóstico de necesidades de adquisición de material didáctico (MD) | Informe Elaborado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 1.1.2 Analizar si el MD esta disponible en el mercado (costos y características) y si es posible desarrollarlo | Informe Elaborado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 1.2.1 Analizar las necesidades de desarrollo de MD | Informe Elaborado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 1.2.2 Evaluar la capacidad de desarrollo de MD | Informe Elaborado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2.1.1 Asistir a exposiciones de libros, software, material y equipo didáctico. | Exposición visitada | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2.1.2 Adquisición de bibliografía, revistas, mapas, enciclopedias, etc. (en papel y/o digitales). | Material Didáctico Adquirido | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 2.1.3 Subscripción a revistas especializadas, bibliotecas o bases de datos virtuales. | Suscripción | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2.1.4 Adquisición de simuladores (físicos o digitales), software de aplicación, reactivo, material o consumible que por sí mismos sean un material didáctico o que se utilicen en prácticas o experimentos. | Material Didáctico Adquirido | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2.2.1 Reparación de libros y revistas. | Material Didáctico Reparado | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| 2.2.2 Reparación de simuladores y material didáctico diverso. | Material Didáctico Reparado | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |

| ACCIÓN / ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 3.1.1 Adquisición de materiales, software, reactivos o consumibles que se utilicen para el desarrollo o actualización de material didáctico (prototipos, proyectos, maquetas, estudio de casos, ABP, investigaciones, etc.). | Material Didáctico Desarrollado | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 3.1.2 Edición y Documentación de material didáctico. | Material Didáctico Reproducido | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 3.2.1 Adquisición de materiales, software, reactivos o consumibles que se utilicen para la actualización de material didáctico (prototipos, proyectos, maquetas, estudio de casos, ABP, investigaciones, etc.). | Material Didáctico Actualizado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3.2.2 Actualización de la Edición, Documentación y/o reproducción de material didáctico. | Material Didáctico Actualizado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |