GRÁFICA DE GANTT DE PROYECTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** |
| **No Act** | **Meses**  **Meta/Actividad** | **Ponderación (%/n de acciones** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **Indicadores de resultado** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Adquisición de equipo de cómputo de vanguardia para el centro de TIC’s | 2 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 equipos |  |
| 20% | 10% | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2 | Adquisición de mobiliario del centro de TIC’s | 2 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 sillas  15 mesas |  |
| 20% | 10% | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3 | Adquisición del acervo bibliográfico | 3 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 libros |  |
| 15% | 2% | 2% | 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |
| 4 | Implementación del centro de TIC’s | 2 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 centro |  |
| 25% |  |  | 10% | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 5 | Capacitación de docentes | 10 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 profesores |  |
| 20% |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% |  |
|  | **TOTAL** | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 100% | 22% | 22% | 23% | 17% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |