9 de Julio del 2008

MTRO. NEFTALI VALENCIA SALAZAR

DIRECTOR  DEL PROGRAMA EDUCATIVO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESENTE

Por medio del presente conducto, le informamos el seguimiento de las actividades que ya se han realizado según lo establecido en el plan estratégico  EGETSU Mayo –Agosto 2008.

1.- Difusión de la Evaluación de CENEVAL por parte de la Dirección del Programa Educativo.

Resultado:

Los alumnos del programa educativo de TIC, asistieron a la plática informativa que impartió el Mtro. Neftali Valencia Salazar junto con el Comité del EGETSU del PE de TIC, en la cual se les dio a conocer a los estudiantes la importancia de Acreditar el examen y los beneficios que a ellos les representa; así como también se les informo las actividades que se realizarían como apoyo a la preparación de su examen según lo establecido en el plan estratégico  EGETSU Mayo –Agosto 2008 durante la reunión del Cuerpo Académico y el director del Programa Educativo.

Los alumnos también asistieron a la plática informativa impartida por la Mtra. Irasema Linares Medina, quién dio indicaciones para registrarse en la página de CENEVAL.

Pendiente: Aunque la  totalidad de los alumnos ya realizaron  su registro en Internet en la página de CENEVAL, se requiere que los Tutores de grupo de quinto cuatrimestre soliciten que dicho registro se imprima ya que 	los alumnos cuentan solo con el formato electrónico.

Compromiso: Copia del comprobante.

2.- Difusión de la guía del EGETSU

Se les solicito a los tutores de quinto cuatrimestre del PE de TIC  que realizaran  la revisión correspondiente de la guía publicada en la Intranet Institucional con su grupo tutorado para garantizar que los alumnos la conozcan.

Pendiente: Solicitar a los Tutores de grupo de quinto cuatrimestre,  reportar el avance en la revisión de la guía ya que el examen se aplicará el 2 de Agosto.

3.- Aplicar un examen que evalué las asignaturas impartidas en la Carrera hasta el quinto cuatrimestre.

Debido a que en el periodo anterior se aplicó el examen de media carrera a los estudiantes de la anterior generación y que demostró ser un buen instrumento para identificar las  fortalezas y debilidades relacionadas a conocimientos técnicos y básicos; en éste periodo también será activado dicho examen en el SAEX. Esto permitirá poder dirigir apropiadamente las asesorias y definición de muevas estrategias   según los resultados.

Compromisos cumplidos:

Los reactivos elaborados para integrar el examen PRE -EGETSU fueron revisados por algunos profesores que imparten las asignaturas relacionadas en las subáreas de conocimiento que evalúa CENEVAL, así como también se realizó la revisión de los reactivos que existían en el banco de datos del SAEX (actividad que estuvo a cargo de la Mtra. Gloria Zúñiga Chávez y el Lic. Germán Rebolledo Ávalos).

Evidencia: Hoja de Firmas

Compromisos cumplidos: El examen se activó y aplico el día 26 de Junio con la colaboración de la Mtra. Gloria Zúñiga Chávez, el Lic. Raúl Zapata Perusquia, el Lic. Cuitlahuac Cintora Alamilla y la Mtra. María de Lourdes Santiago.

Resultados.  Los resultados obtenidos por los alumnos en el examen PRE -EGETSU, se les dieron a conocer los profesores que imparten materias en el periodo actual para considerarlo en el 30% de la calificación  del mes de Junio como fue acordado.

Se entrego un informe analítico al Mtro. Neftali Valencia Salazar director del programa Educativo de TIC, en el que se identificaron las materias en las que los estudiantes no alcanzaron una calificación aprobatoria como se muestra en las gráficas siguientes:

Como se puede observar en la gráfica anterior, las asignaturas en las que se obtuvo un menor porcentaje de reprobación fueron: Lógica de Programación, Desarrollo de Sitios WEB y Programación Avanzada.

En la gráfica anterior, se puede observar que la materia en donde se obtuvo el menor porcentaje de reprobación fue: Análisis y diseño de Sistemas de información II.

En base a los resultados observados en el examen PRE- EGETSU y  a la prioridad que representa el enfocarse a definir acciones especificas inmediatas que ayuden a mejorar el desempeño de los estudiantes para presentar el examen el próximo 2 de agosto, se acordó conjuntamente con el Director del Programa Educativo y el Comité del EGETSU TIC,  la necesidad de crear  Comités por Áreas de conocimiento para definir acciones apropiadas según las asignaturas que están incluidas en áreas de conocimiento.

A continuación se  muestra la organización de dichos comités en base a  el grupo de profesores que formaran dicho comité; así como el responsable del seguimiento de estrategias que así se consideren.

Asignaturas incluidas

- Lógica de programación

- Programación de computadoras

- Programación avanzada

- Desarrollo de sitios WEB

- Programación visual

- Estructura de datos

Comité 1. Programación

Responsable:

Mtra. Gloria Zúñiga Chávez

Colaboradores:

Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora

Lic.  Juan  Carlos Rojo Méndez

Lic. Gustavo Montaño Rosas

Comité 2. Redes Asignaturas incluidas

- Comunicación de datos

- Redes de cómputo

- Sistemas Operativos Multiusuarios

Responsable:

Lic. Germán Rebolledo Ávalos

Colaboradores:

Lic. Gloria Martínez Martin

Juan Carlos García Villeda

Asignaturas incluidas

- Base de datos I

- Base de Datos II

Comité 3. Base de Datos

Responsable:

Mtro. Javier Cabrera Filomeno

Colaboradores:

Lic. Raúl Zapata Perusquia

Lic. Fabián Gálvez González

Comité 4. Competencias básicas

- Asignaturas incluidas

- Calidad

- Formación socio –cultural

- Informática

Responsable:

Lic. Juan Gabriel Bernal.

Colaboradores:

Lic. Edilberto Hernández Estrada

Lic. Maura Norma Pérez López

Comité 5. Análisis y diseño de Sistemas de Información

Responsable:

Mtra. María de Lourdes Santiago Zaragoza. Asignaturas incluidas

Análisis y diseño de sistemas de Información I

Análisis y diseño de sistemas de Información II

Calidad en el desarrollo de software

Auditoria y administración Informática

Colaboradores:

Lic. Mónica Flores López

Ing. Adriana Camargo Ruiz

Lic. Mario Rivera Ángeles

4.- Elaborar guías de las asignaturas  del Programa Educativo de TIC, para que los alumnos se preparen para presentar el examen de CENEVAL.

Se solicitó a los docentes que impartieron materias a los estudiantes durante la carrera que  elaborarán  una guía  con ejercicios o actividades que permitan que los alumnos repasen los temas ya vistos.

Compromisos.  El Comité EGETSU recibió y publico en el Foro de Consulta e intranet las guías que ya fueron entregadas por los profesores y que continuación se mencionan:

Relación de profesores responsables de elaborar las guías.

| Área | Subáreas de Conocimiento | Asignaturas Incluidas | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS TECNICAS | Hardware y Herramientas de aplicación | Mantenimiento Preventivo | 8 de Julio 2008 |
|  | Programación | Lógica de Programación Programación de computadoras (C#) | 4 de Julio 2008 4 de Julio 2008 |
|  | Redes | Comunicación de Datos Redes de cómputo. | 9 de Julio 2008 |
|  | Base de Datos I y II | Base de Datos I Base de Datos II | 4 de Julio 2008 |
|  | Análisis y diseño de sistemas de Información | Análisis y diseño de sistemas de Información Calidad en el desarrollo de software Análisis y diseño de sistemas de Información II | 4 de Julio 2008 4 de Julio 2008 4 de Julio 2008 |
|  | Sistemas operativos | Sistemas operativos multiusuarios | 7 de Julio 2008 |
|  | Programación Aplicada | Programación Avanzada Desarrollo de sitios WEB Programación Visual Estructura de Datos | Aún no se ha entregado 4 de Julio 2008 9 de Julio 2008 4 de Julio 2008 |
|  | Administración de la función informática | Administración de la función informática | Aún no se ha entregado |

| Área | Subáreas de Conocimiento | Asignaturas Incluidas | Asignaturas impartidas en el periodo Enero – Abril 2008 con la que tiene relación |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS BÁSICAS | Informática | Informática | N/A |
|  | Calidad | Calidad | Publicadas en la intranet desde el cuatrimestre pasado. |
|  | Formación Socio-Cultural | Formación Socio-Cultural | 4 de Julio 2008 |

Actividades pendientes:

Los profesores deben entregar las respuestas de las guías al responsable del comité al que pertenezcan según el área de conocimiento que fue definido,  ya que cada comité será responsable de dar seguimiento y vigilar que efectivamente se realicen el trabajo establecido en las guías.

Los representantes de cada comité deberán entregar una propuesta el próximo viernes 18 de Julio, en el que se definan las acciones que realizarán como parte de la mejora el desempeño de los estudiantes en el examen del EGETSU que se aplicará el día 2 de Agosto del 2008.

5.- Implementación de un Foro de Consulta para los estudiantes de quinto cuatrimestre del programa educativo de TIC .

Solicitar a los profesores, que se registren en el foro.

6.- Programar talleres, para cada una de las áreas técnicas y básicas del conocimiento.

De acuerdo a lo que los comites consideren pertinente.

Sin nada más que agregar por el momento le enviamos un cordial saludo

ATENTAMENTE

COMITÉ EGETSU

_______________________________            __________________________

Mtra. María de Lourdes Santiago Z.              	Lic. Germán Rebolledo Ávalos