19 de Enero de 2009

MTRO. NEFTALI VALENCIA SALAZAR

DIRECTOR  DEL PROGRAMA EDUCATIVO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESENTE

Por medio del presente le notifico las estrategias que los integrantes del comité EGETSU del programa educativo proponen para apoyar la preparación de los estudiantes que sustentarán el examen del EGETSU el próximo mes de Abril.

Las actividades que se pretenden realizar en el periodo Enero - Abril 2009 son:

1.-Difusión de la Evaluación de CENEVAL por parte de la Dirección de Carrera.

Se solicitará a él Mtro. Neftali Valencia Salazar, director del Programa Educativo de TIC convocar a una reunión informativa a los alumnos de quinto cuatrimestre, juntamente con el Comité del EGETSU, para realizar la difusión correspondiente del Examen de ceneval que presentarán en el mes de Abril, notificando aspectos importantes de la evaluación. Será necesario durante esta plática notificarles las actividades que se realizarán en el programa educativo y que están definidas en el “Plan Estratégico del EGETSU Enero-Abril 2009”.

Compromiso: Convocar la reunión el próximo 23 de Enero 10:30 a.m. en el auditorio de edificio G.

2.-Difusión de la guía del EGETSU

El comité EGETSU del PE de TIC ratificará nuevamente con la coordinación de CENEVAL, las actualizaciones en la guía.

Compromiso: Se solicitará a los tutores de quinto cuatrimestre del PE de TIC realizar  la revisión correspondiente de la guía publicada en la Intranet Institucional con su grupo tutorado.

3.- Reunión con los alumnos del programa de movilidad México – Francia que ya presentaron el examen del EGETSU.

Se convocará a una reunión a los alumnos que están participando en el programa de movilidad México – Francia, que ya presentaron el examen del EGETSU durante el  mes de diciembre del 2008, para realizar un diagnostico sobre los temas que se evaluaron y tipos de reactivos según las subárea de conocimiento correspondientes.

A  dicha reunión se invitará a los representantes de los comités, para analizar la pertinencia de actualizar las guías de las materias que le correspondan y los reactivos que existen en el banco de datos del SAEX, para poder activar posteriormente el examen Pre- EGETSU.

Compromiso: Convocar la reunión el próximo 21 de Enero a las 4:00 p.m. en la sala de juntas.

4.- Aplicar el examen PRE – EGETSU para evaluar las asignaturas impartidas en los cuatro cuatrimestres anteriores y los temas impartidos en el primer mes del quinto cuatrimestre.

Debido a que en el periodo anterior se aplicó el examen de media carrera a los estudiantes de la anterior generación y que demostró ser un buen instrumento para identificar las  fortalezas y debilidades relacionadas a conocimientos técnicos y básicos; en éste periodo también será activado dicho examen en el SAEX. Esto permitirá poder dirigir apropiadamente las asesorías y planear los talleres que será necesario impartir  según los resultados.

Compromisos:

Se les solicitará a los profesores del programa educativo, que elaboren 10 reactivos del nivel taxonómico 3 por cada materia que le sea requerido, mismos que serán entregados en formato impreso a la Mtra. Margarita Núñez Zamudio, para su revisión a más tardar el  20 de Febrero. Será necesario utilizar la plantilla correspondiente.

A continuación se muestra la relación de profesores que apoyarán a la elaboración de reactivos.

| Área | Subáreas de Conocimiento | Asignaturas Incluidas | Responsables de elaborar los reactivos. |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS TECNICAS | Hardware y Herramientas de Aplicación | Mantenimiento Preventivo | Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora |
|  | Programación | Lógica de Programación Programación de computadoras (C#) | Lic. Fabián Gálvez, Mtro. Javier Cabrera Filomeno. Lic. Gustavo Montaño Rosas. Lic. Mario Rivera Ángeles |
|  | Redes | Comunicación de Datos Redes de cómputo. | Lic. Germán Rebolledo Ávalos |
|  | Base de Datos I y II | Base de Datos I Base de Datos II | Mtro. Javier Cabrera Filomeno. Lic. Raúl Zapata Perusquia |
|  | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | Análisis y Diseño de Sistemas de Información Calidad en el desarrollo de Software Análisis y Diseño de Sistemas de Información II | Lic. Mónica Flores López Lic. Adriana Camargo , Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora Mtra. María de Lourdes Santiago |
|  | Sistemas Operativos | Sistemas operativos multiusuarios | Lic. Germán Rebolledo Ávalos Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora |
|  | Programación Aplicada | Programación Avanzada Desarrollo de Sitios WEB Programación Visual Informática III Estructura de Datos | Lic. Raúl Zapata Mtra. Gloria Zúñiga Chávez Lic. Norma Pérez López Ing. Juan Carlos Rojo Lic. Germán Rebolledo Ávalos |
|  | Administración de la Función Informática | Administración de la función informática | Lic. Gloria Martínez Martin |

| Área | Subáreas de Conocimiento | Asignaturas Incluidas | Asignaturas impartidas en el periodo Enero – Abril 2008 con la que tiene relación |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS BÁSICAS | Informática | Informática | Mtra. Gloria Zúñiga Chávez Lic. Marisol Maldonado Sánchez |
|  | Calidad | Calidad | Lic. Irvin Castillo Mtra. Margarita Núñez Zamudio Lic. Norma Pérez López |
|  | Formación Socio-Cultural Expresión Oral y Escrita | Formación Socio-Cultural Expresión Oral y Escrita | Lic. Juan Gabriel Bernal. Lic. Edilberto Hernández Estrada |

Será responsabilidad del representante de cada Comité coordinar el registro de los reactivos relacionados a las materias del subárea de conocimiento que le correspondan a más tardar el 28 de Febrero.

Será responsabilidad de cada representante del comité el asegurar la pertinencia de los reactivos que se deban ingresar al SAEX.

El Lic. Juan Carlos Rojo Méndez y  el Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora, apoyaran  en la revisión de los reactivos existentes en el banco de Reactivos del SAEX  y modificaran aquellos que consideren convenientes.

Se elaborará una propuesta a los encargados del área de sistemas sobre la implementación de una nueva versión del SAEX que permita validar la pertinencia de cada reactivo en base al índice de estudiantes que contestan el reactivo.

Esto permitirá identificar los reactivos que deban eliminarse del banco de reactivos del SAEX (por ser los reactivos que todos los alumnos contestan o en caso contrario porque ningún alumno los contesta). El Lic. Gustavo Montaño Rosas será el encargado de elaborar la propuesta y de darle seguimiento.

La  generación, activación y administración del examen será a cargo de la Mtra. Gloria Zúñiga Chávez, la Mtra. María de Lourdes Santiago, la Lic. Norma Pérez López y el Lic. Germán Rebolledo Avalos.

Se solicitará al director del Programa Educativo que el promedio obtenido en dichos exámenes se considere como el 30% de la evaluación del mes de Marzo en todas las asignaturas que cursan actualmente los estudiantes de quinto cuatrimestre.

La Mtra. Margarita Nùñez Zamudio impartirá un taller de elaboración de reactivos, según sea requerido ( a los profesores que no han tomado algún curso similar o aquellos que lo requieran).

Compromisos: La fecha de la primera activación del examen PRE -EGETSU será el 4 de marzo, una vez que los alumnos hayan trabajado con las guías.  Será responsabilidad del tutor y  los profesores que les imparten clases a los alumnos de  5to cuatrimestre,  informarles  el valor que éste examen  representa en su calificación.

Se notificará por la intranet la relación de los profesores que apoyarán en la aplicación de dicho examen.

Si existe disponibilidad de tiempo se la fecha de la segunda activación del examen PRE-EGETSU será el 3 de abril.

5.- Solicitar a cada comité presentar una propuesta de las estrategias que consideren convenientes realizar.

En base al interés que se tiene en la elaboración de un plan estratégico del programa educativo que permita que desde el momento que se impartan las materias, se definan acciones que permitan que los estudiantes logren adquirir los conocimientos definidos en los objetivos de aprendizaje de los programas de estudio y desarrollen las habilidades que el examen de CENEVAL evalúa, se solicitará a los representantes de cada comité presentar una propuesta de trabajo que incluya las materias del área de conocimiento que le corresponda.

Compromiso: Entregar propuesta a más tardar el 6 de Marzo  a los representantes del comité EGETSU.

6.-Comités EGETSU según áreas de conocimiento

en base al interés de fortalecer el perfil de los estudiantes del programa educativo, se integraron desde el año pasado comités de profesores según las asignaturas que imparten, con el objetivo de implementar estrategias en común que permitan que los estudiantes desde que cursan cada materia obtengan  los conocimientos definidos en el plan de estudio.

A continuación se informa la relación de profesores que pertenecen a cada comité hasta la fecha, así como el responsable del seguimiento de estrategias que así se consideren.

Asignaturas incluidas

- Lógica de programación

- Programación de computadoras

- Programación avanzada

- Desarrollo de sitios Web

- Programación visual

- Estructura de datos

- Informática III

Comité 1. Programación

Responsable:

Mtra. Gloria Zúñiga Chávez

Colaboradores:

Lic.  Juan  Carlos Rojo Méndez

Lic. Gustavo Montaño Rosas

Lic. Mario Rivera Ángeles

Lic. Maura Norma Pérez López

Asignaturas incluidas

- Comunicación de datos

- Redes de cómputo

- Sistemas operativos multiusuarios

Comité 2. Redes

Responsable:

Lic. Germán Rebolledo Ávalos

Colaboradores:

Lic. Gloria Martínez Martín

Lic. Marisol Maldonado Sánchez

Asignaturas incluidas

- Base de datos I

- Base de datos II

Comité 3. Base de Datos

Responsable:

Mtro. Javier Cabrera Filomeno

Colaboradores:

Lic. Raúl Zapata Perusquia

Lic. Fabián Gálvez González

Comité 4. Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Responsable:

Mtra. María de Lourdes Santiago Zaragoza. Asignaturas incluidas

- Análisis y diseño de sistemas de Información I

- Análisis y diseño de sistemas de Información II

- Calidad en el desarrollo de software

- Auditoria y administración Informática

Colaboradores:

Lic. Mónica Flores López

Ing. Adriana Camargo Ruiz

Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora

Comité 5. Competencias básicas

Asignaturas incluidas

- Calidad

- Formación Sociocultural

- Informática

Responsable:

Lic. Juan Gabriel Bernal.

Colaboradores:

Lic. Edilberto Hernández Estrada

Mtra. Margarita Núñez Zamudio

Lic. Oveth Ramírez Gómez

7.- Actualizar y/o mejorar cada una de las guías de cada materia que fueron elaboradas el año pasado.

Se solicitará a los docentes  que  Actualicen y/o mejoren la guía que elaboraron el año pasado, según lo consideren apropiado.

Compromisos.  El Comité EGETSU coordinará la difusión y la publicación de las nuevas versiones de dichas guías en el Foro de Consulta. Los profesores deberán entregar la guía del área de conocimiento que le corresponda y las respuestas a más tardar el día 25 de febrero a éste Comité. Será responsabilidad del profesor que elaboró la guía dar el seguimiento correspondiente para asegurar su efectividad, de la forma que considere conveniente.

En el caso de los profesores que no realicen ninguna modificación se les solicitará que entreguen las respuestas de dicha guía a más tardar el 23 de Febrero a éste comité, para que sean entregadas a los tutores.

En el caso de las guías de las  materias de Análisis y diseño de sistemas de Información I, Calidad en el desarrollo de software y *Análisis y diseño de sistemas de Información II, que fueron revisadas y mejoradas durante el cuatrimestre pasado (Sep. – Dic. 2008), por las profesoras que imparten las asignaturas: la Lic. Mónica  Flores  López, la Lic. Adriana Camargo y la Mtra. María de Lourdes Santiago, se procederá a publicar la nueva versión inmediatamente.

Relación de profesores responsables de elaborar las guías.

| Área | Subáreas de Conocimiento | Asignaturas Incluidas | Responsables de revisar y actualizar las guías. |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS TECNICAS | Hardware y Herramientas de aplicación | Mantenimiento Preventivo | Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora |
|  | Programación | Lógica de Programación Programación de computadoras (C#) | Lic. Fabián Gálvez, Mtro. Javier Cabrera Lic. Gustavo Montaño Lic. Mario Rivera Ángeles |
|  | Redes | Comunicación de Datos Redes de cómputo. | Lic. Germán Rebolledo Ávalos |
|  | Base de Datos I y II | Base de Datos I Base de Datos II | Mtro. Javier Cabrera Lic. Raúl Zapata Perusquia |
|  | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | Análisis y Diseño de Sistemas de Información Calidad en el desarrollo de Software Análisis y Diseño de Sistemas de Información II | Lic. Mónica Flores López Lic. Adriana Camargo, Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora Mtra. María de Lourdes Santiago |
|  | Sistemas operativos | Sistemas operativos multiusuarios | Lic. Germán Rebolledo Ávalos Lic. Cuitlahuac Alamilla Cintora |
|  | Programación Aplicada | Programación Avanzada Desarrollo de sitios WEB Programación Visual Informática III Estructura de Datos | Lic. Raúl Zapata Mtra. Gloria Zúñiga Chávez Lic. Norma Pérez López Ing. Juan Carlos Rojo Lic. Germán Rebolledo Ávalos |
|  | Administración de la función informática | Administración de la función informática | Lic. Gloria Martínez Martin |

| Área | Subáreas de Conocimiento | Asignaturas Incluidas | Asignaturas impartidas en el periodo Enero – Abril 2008 con la que tiene relación |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS BÁSICAS | Informática | Informática | Mtra. Gloria Zúñiga Chávez Lic. Marisol Maldonado Sánchez |
|  | Calidad | Calidad | Lic. Irvin Castillo Mtra. Margarita Núñez Zamudio Lic. Norma Pérez López |
|  | Formación Socio-Cultural | Formación Socio-Cultural Expresión Oral y Escrita | Lic. Juan Gabriel Bernal. Lic. Edilberto Hernández Estrada |

La Lic. Norma Peréz López elaborará un plan de trabajo que se sugerirá para que los alumnos trabajen con las guías en un orden, mismo que será publicado en el Foro TIC, a mas tardar el 19 de Febrero.

8.- Continuar con el uso del Foro de Consulta que fue desarrollado especialmente para los estudiantes del programa educativo de TIC.

El Mtro. Javier Cabrera Filomeno,  liberará una nueva versión del foro de discusión EGETSU 2009, que tendrá el objetivo de constituir la plataforma de comunicación entre estudiantes y profesores del Programa educativo de TIC y sea utilizando para asesorar a los alumnos que planteen dudas relacionadas a la temática que evalúa CENEVAL, así como para descargar las guías de estudio.

Compromisos: Los profesores del programa educativo de TIC que imparten materias en éste cuatrimestre deberán hacer difusión a los estudiantes sobre la importancia de participar en dicho foro, así como  de implementar los mecanismos que consideren convenientes para asegurar  su acceso frecuente.

El administrador del foro será el Mtro. Javier Cabrera Filomeno y los moderadores de dicho foro serán cada uno de los profesores de cada materia.

9.- Evaluar la pertinencia de conservar el lineamiento del programa educativo para impactar a  los estudiantes que no acrediten el examen del EGETSU.

Se solicitará al director del PE de Tecnologías de la Información y Comunicación, la evaluación de la pertinencia de conservar el lineamiento definido el año pasado, que condicione a los estudiantes que no acrediten el examen de CENEVAL,  a presentar la defensa del proyecto de estadía y se considere en la evaluación del último mes. Esto es debido a que se ha encontrado que el principal factor que influye en la falta de interés de los estudiantes a acreditar el examen  es porque no tiene validez en alguna calificación y  no  les afecta en el trámite de titulación el no acreditar dicho examen.

Compromiso: Notificar en forma escrita a los alumnos que deben presentar la defensa de su proyecto a través del asesor académico.

10.- Elaborar una guía de Tips para contestar un examen

Compromiso: El Mtro. Neftali Valencia Salazar elaborará una guía de tips para  contestar un examen y  será publicada en el foro del PE de TIC en el mes de Junio.

11.- Programar un taller de “Como contestar un examen rápidamente”

Compromiso: El Mtro. Neftali Valencia Salazar  impartirá un taller de “Como contestar un examen rápidamente”. Esto tiene el objetivo de aconsejar a los alumnos sobre algunas técnicas que pueden emplear para contestar los reactivos del examen.

12.- Idioma Extranjero

Se solicitará al Mtro. Neftali Valencia Salazar director del Programa Educativo de TIC, que solicite a la Coordinación de Idioma Extranjero, que proponga sus propias estrategias y de el seguimiento correspondiente informando por escrito a la dirección.

13.- Programar talleres, para cada una de las áreas técnicas y básicas del conocimiento.

En este cuatrimestre se impartirán talleres que están relacionados con las asignaturas que se consideren pertinentes enfocándose principalmente en aquellas donde el estudiante obtenga una baja calificación en el examen de diagnóstico aplicado,  en la cual los profesores expertos de determinadas áreas de conocimiento abordaran tópicos selectos y dudas relacionadas al EGETSU.  Así como los talleres que sean requeridos según el criterio del docente.

14.- Generar una relación de horarios/docentes/asignatura, en la cual los alumnos acudirán a asesoría, para resolver las dudas que tengan relacionadas al contestar la guía correspondiente

Compromiso: Se notificará la relación en la Intranet y se informará a cada docente.

ATENTAMENTE

COMITÉ EGETSU

_______________________________

Mtra. María de Lourdes Santiago Zaragoza

______________________________

Lic. Norma M. Pérez López.

______________________________

Lic. Germán Rebolledo Ávalos