## Crono 1os sep-dic 2013
Propuesta para la Diversificación de la Oferta Turística en el Municipio
ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS (EBC)
|  |  |  | Mitos y Leyendas - Patrimonio inmaterial del Valle del Mezquital | [11 empty] | Sep. - Dic. 2013.
MATERIAS | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
SEMANAS | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem 3. | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem 7. | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem 12. | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15
DÍAS | 02 - 06 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 04 | 07 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29 | 02 -06 | 19 - 13 | 16 - 20
Metodología de la Investigación
Protocolo: antecedentes, planteamiento del problema, justificación (alcance), objetivo: general y específicos (mínimo 3) y marco teórico. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4 to OCTUBRE Sem. 5
Cronograma de actividades, incluyendo todo el desarrollo del proyecto documental, organización y desarrollo de la representación de la leyenda o mito en el video. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4
Metodología de la Investigación, definirla: determinar las fuentes a consultar. | bar: OCTUBRE Sem. 6
A. Determinación del tamaño de la muestra para aplicar el cuestionario y/o entrevistas. B. Realizar cuestionario para Introducción al Turismo | bar: OCTUBRE Sem 7.
Investigación de campo para requisitar fichas técnicas y aplicación del cuestionario | bar: OCTUBRE Sem. 9 to NOVIEMBRE Sem. 10
Cuantificación y representación gráfica de los resultados obtenidos de las encuestas y/o entrevistas. | bar: NOVIEMBRE Sem. 11
Análisis e interpretación de los resultados del cuestinario y/o entrevistas aplicadas. | bar: NOVIEMBRE Sem 12.
Patrimonio Universal
Entrega de fichas técnicas | bar: SEPTIEMBRE Sem 3.
Requisitar de fichas técnicas con investigación documental y de campo. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4
Representación del mito o leyenda en video | bar: OCTUBRE Sem 7. to OCTUBRE Sem. 8
Elaboración de la antología "Mitos y Leyendas - Patrimonio inmaterial del Valle del Mezquital" | bar: OCTUBRE Sem. 9 to NOVIEMBRE Sem. 10
Elaboración del trabjo escrito (word y pdf) | bar: OCTUBRE Sem. 5 to NOVIEMBRE Sem. 13
Introducción al Turismo
Elaboración de cuestionario para reunir la información pertinente. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4
Identificar los factores spicosociales que influyen en los mitos y leyendas en el individuo y la sociedad. | [15 empty] | 1 | bar: OCTUBRE Sem. 6 to OCTUBRE Sem 7.
Análisis de los resultados del cuestionario para identificar la importancia, valor y el sentido de pertenencia que la mitología regional representa en la sociedades investigadas. | bar: OCTUBRE Sem. 8 to OCTUBRE Sem. 9
Presentar tres propuestas para preservar la cultura de los mitos y leyendas en la región: 1. En lo individual, 2. en la familia y en 3. sociedad. | bar: NOVIEMBRE Sem. 10 to NOVIEMBRE Sem 12.
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que fomentan el resguardo de la cultura y tradiciones en la región estudiada. | bar: NOVIEMBRE Sem. 13 to DICIEMBRE Sem. 14
Expresión Oral y Escrita
Introducción general | bar: OCTUBRE Sem. 6; NOVIEMBRE Sem. 13
Identificación de palabras desconocidas y lenguaje bernáculo utilizado por las persona entrevistadas. | bar: OCTUBRE Sem. 6 to OCTUBRE Sem 7.; NOVIEMBRE Sem. 13
Argumentación lógica y convincente de cada narración. | bar: OCTUBRE Sem 7.; NOVIEMBRE Sem 12. to NOVIEMBRE Sem. 13
Conclusión general | bar: NOVIEMBRE Sem 12. to NOVIEMBRE Sem. 13
Revisiones: redacción y ortografía | bar: OCTUBRE Sem. 6 to NOVIEMBRE Sem. 13
Formación Sociocultural
Identificar y sustentar el papel que juegan los mitos y leyendas en la región estudiada, a nivel municipal, a nivel estatal, nacional e internacional (global) | bar: NOVIEMBRE Sem 12.
De las tes propuestas citadas en Introducción al Turismo, deberán idear estrategias para recobrar, valorar y promover nuestra identidad cultural y contribuir al crecimiento humano de manera integral. | bar: NOVIEMBRE Sem 12.
Matemáticas
Análisis e interpretación de los resultados del cuestinario y/o entrevistas aplicadas. | bar: NOVIEMBRE Sem 12. to NOVIEMBRE Sem. 13
Informática I. | [15 empty] | 2
Diseño de la presentación del trabajo escrito y digital (como lo indique la rúbrica de su materia): portada, tabla de contenido, encabezado, etc. | OCTUBRE Sem. 6: 1º rev oct/11/2013; NOVIEMBRE Sem. 10: 1º rev nov/08/2013; DICIEMBRE Sem. 14: 3º rev dic/04/2013
Organización y supervisión de los videos de la representación de la leyenda o mito a representar. | OCTUBRE Sem. 6: 2º rev oct/11/2013; NOVIEMBRE Sem. 10: 2º rev nov/08/2013; DICIEMBRE Sem. 14: 4º rev dic/04/2013
ACTIVIDADES A REALIZAR Y ENTREGABLES
1. Ensayo de exposición. | NOVIEMBRE Sem 12.: Nov.20'13
2. Exposición en el auditorio del edificio Bicentenario edif. "c". | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.042013
3. Proyecto impreso y digital conteniendo fotografías como evidencias (Word y PDF). | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.06, 2013
4. Antología de "Mitos y Leyendas - Patrimonio inmaterial del Valle del Mezquital" impresa y digital. | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.06, 2013
5. Video del mito o leyenda elegido de la región investigada. | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.06, 2013 | 3
Elaborado por coordinadoras: | SEPTIEMBRE Sem. 1: Lic, Yesenia Mendoza Cruz y Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín.
Sep. 19, 2013.

## sin color
Propuesta para la Diversificación de la Oferta Turística en el Municipio
ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS (EBC)
|  |  |  | Mitos y Leyendas - Patrimonio inmaterial del Valle del Mezquital | [11 empty] | Sep. - Dic. 2013.
MATERIAS | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
SEMANAS | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem 3. | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem 7. | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem 12. | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15
DÍAS | 02 - 06 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 04 | 07 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29 | 02 -06 | 19 - 13 | 16 - 20
Metodología de la Investigación
Protocolo: antecedentes, planteamiento del problema, justificación (alcance), objetivo: general y específicos (mínimo 3) y marco teórico. | [16 empty] | FAVOR DE MARCAR SUS FECHAS CON EL COLOR CON QUE | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4 to OCTUBRE Sem. 5
Cronograma de actividades, incluyendo todo el desarrollo del proyecto documental, organización y desarrollo de la representación de la leyenda o mito en el video. | [16 empty] | ESTÁ MARCADA LA MATERIA. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4
Metodología de la Investigación, definirla: determinar las fuentes a consultar. | [16 empty] | SI HACE FALTA INDICAR ALGÚN PUNTO QUE LOS ALUMNOS DEBERÁN REALIZAR | bar: OCTUBRE Sem. 6
A. Determinación del tamaño de la muestra para aplicar el cuestionario y/o entrevistas. B. Realizar cuestionario para Introducción al Turismo | [16 empty] | FAVOR DE AGREGAR FILAS E INDICARLO | bar: OCTUBRE Sem 7.
Investigación de campo para requisitar fichas técnicas y aplicación del cuestionario | bar: OCTUBRE Sem. 9 to NOVIEMBRE Sem. 10
Cuantificación y representación gráfica de los resultados obtenidos de las encuestas y/o entrevistas. | bar: NOVIEMBRE Sem. 11
Análisis e interpretación de los resultados del cuestinario y/o entrevistas aplicadas. | bar: NOVIEMBRE Sem 12.
Patrimonio Universal
Entrega de fichas técnicas | bar: SEPTIEMBRE Sem 3.
Requisitar de fichas técnicas con investigación documental y de campo. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4
Representación del mito o leyenda en video | bar: OCTUBRE Sem 7. to OCTUBRE Sem. 8
Elaboración de la antología "Mitos y Leyendas - Patrimonio inmaterial del Valle del Mezquital" | bar: OCTUBRE Sem. 9 to NOVIEMBRE Sem. 10
Elaboración del trabjo escrito (word y pdf) | bar: OCTUBRE Sem. 5 to NOVIEMBRE Sem. 13
Introducción al Turismo
Elaboración de cuestionario para reunir la información pertinente. | bar: SEPTIEMBRE Sem. 4
Identificar los factores spicosociales que influyen en los mitos y leyendas en el individuo y la sociedad. | [15 empty] | 1 | bar: OCTUBRE Sem 7. to OCTUBRE Sem. 8
Análisis de los resultados del cuestionario para identificar la importancia, valor y el sentido de pertenencia que la mitología regional representa en la sociedades investigadas. | bar: OCTUBRE Sem. 9 to NOVIEMBRE Sem. 10
Presentar tres propuestas para preservar la cultura de los mitos y leyendas en la región: 1. En lo individual, 2. en la familia y en 3. sociedad. | bar: NOVIEMBRE Sem. 11 to NOVIEMBRE Sem 12.
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que fomentan el resguardo de la cultura y tradiciones en la región estudiada. | bar: NOVIEMBRE Sem. 13 to DICIEMBRE Sem. 14
Expresión Oral y Escrita
Introducción general | bar: OCTUBRE Sem. 6; NOVIEMBRE Sem. 13
Identificación de palabras desconocidas y lenguaje bernáculo utilizado por las persona entrevistadas. | bar: OCTUBRE Sem. 6 to OCTUBRE Sem 7.; NOVIEMBRE Sem. 13
Argumentación lógica y convincente de cada narración. | bar: OCTUBRE Sem 7.; NOVIEMBRE Sem 12. to NOVIEMBRE Sem. 13
Conclusión general | bar: NOVIEMBRE Sem 12. to NOVIEMBRE Sem. 13
Revisiones: redacción y ortografía | bar: OCTUBRE Sem. 6 to NOVIEMBRE Sem. 13
Formación Sociocultural
Identificar y sustentar el papel que juegan los mitos y leyendas en la región estudiada, a nivel municipal, a nivel estatal, nacional e internacional (global) | bar: NOVIEMBRE Sem 12.
De las tes propuestas citadas en Introducción al Turismo, deberán idear estrategias para recobrar, valorar y promover nuestra identidad cultural y contribuir al crecimiento humano de manera integral. | bar: NOVIEMBRE Sem 12.
Matemáticas
Análisis e interpretación de los resultados del cuestinario y/o entrevistas aplicadas. | bar: NOVIEMBRE Sem 12. to NOVIEMBRE Sem. 13
Informática I. | [15 empty] | 2
Diseño de la presentación del trabajo escrito y digital (como lo indique la rúbrica de su materia): portada, tabla de contenido, encabezado, etc. | OCTUBRE Sem. 6: 1º rev oct/11/2013; NOVIEMBRE Sem. 10: 1º rev nov/08/2013; DICIEMBRE Sem. 14: 3º rev dic/04/2013
Organización y supervisión de los videos de la representación de la leyenda o mito a representar. | OCTUBRE Sem. 6: 2º rev oct/11/2013; NOVIEMBRE Sem. 10: 2º rev nov/08/2013; DICIEMBRE Sem. 14: 4º rev dic/04/2013
ACTIVIDADES A REALIZAR Y ENTREGABLES
1. Ensayo de exposición. | NOVIEMBRE Sem 12.: Nov.20'13
2. Exposición en el auditorio del edificio Bicentenario edif. "c". | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.042013
3. Proyecto impreso y digital conteniendo fotografías como evidencias (Word y PDF). | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.06, 2013
4. Antología de "Mitos y Leyendas - Patrimonio inmaterial del Valle del Mezquital" impresa y digital. | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.06, 2013
5. Video del mito o leyenda elegido de la región investigada. | DICIEMBRE Sem. 14: Dic.06, 2013 | 3
Elaborado por coordinadoras: | SEPTIEMBRE Sem. 1: Lic, Yesenia Mendoza Cruz y Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín.