## Plan Ene 2014
Cronograma proyecto EBC 2o. Cuatrimestre Enero-Abril 2014
"Mitos y Leyendas del Valle del Mezquital -Identificar la demanda potencial"
| Materia Fechas | Enero |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
|  | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-04 | 07-11 | 14-18 | 21-25 | 28-30
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL Y PROCESO ADMINISTRATIVO | bar: Abril 14-18
| Portada, índice, introducción | Febrero 17-21: 17; Abril 14-18: A
| Protocolo: planteamiento del problema, justificación, alcance y objetivo general y específicos. | Febrero 17-21: 17; Abril 14-18: C
| Marco teórico: Concepto de mercadotecnia, de estudio de mercado, de orferta y demanda, determinación de la oferta y demanda potenciales, ….. | Febrero 17-21: 17; Abril 14-18: A
MERCADOTECNIA | bar: Abril 14-18
1 | Turista | bar: Abril 14-18
1.1 | Perfil del turista | Enero 27-31: 29; Abril 14-18: O
1.2 | Mercado meta de la región estudiada (2 municipios) | Enero 27-31: 29; Abril 14-18: N
3.1 | Objetivo del estudio de mercado | Febrero 03-07: 5; Abril 14-18: E
3.3 | Instrumento(s) de recolección de datos (Coordinarse con Establecimiento de hospedaje y Calidad) | Febrero 10-14: 10; Abril 14-18: S
3.3 | Aplicación de las encuestas. | Marzo 10-14: 15
3.6 | Conslusión del estudio de mercado | Marzo 17-21: 22; Abril 14-18: V
3.7 | Pronóstico turístico del producto turístico (mitos y leyendas) en la región. | Marzo 17-21: 22; Abril 14-18: A
6 | Propuesta de la Planeación Estratégica para impulsar el producto turístico "Ruta Turística de Mitos y Leyendas del Valle del Mezquital" Desarrollo de estrategias de la mezcla de mercadotecnia | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
6.1 | Producto | Marzo 24-28: 26; Abril 14-18: A
6.2 | Precio | Marzo 24-28: 26; Abril 14-18: C
6.3 | Promoción | Marzo 24-28: 26; Abril 14-18: I
6.4 | Plaza | Marzo 24-28: 26; Abril 14-18: O
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE | bar: Abril 14-18
2 | Infraestructura turística | bar: Enero 13-17 to Febrero 10-14; Abril 14-18
2.1 | Clasificación y tipología de la infraestructura turística de la región estudiada. | bar: Enero 13-17 to Febrero 10-14; Abril 14-18
2.2 | Índice de ocupación histório | bar: Febrero 17-21 to Febrero 24-28
2.3 | Estadística y gasto promedio (hoteleros y turistas, si es viable) | bar: Marzo 03-07 to Marzo 24-28; Abril 14-18
CALIDAD EN EL TURISO | bar: Abril 14-18
2.4 | Identificación del proceso de prestación de servicios | bar: Enero 13-17 to Febrero 10-14; Abril 14-18
2.5 | Evaluación del servicio a través de cuestionario (Coordinarse con Mkt) | bar: Enero 27-31 to Febrero 17-21; Abril 14-18
2.6 | Medición de la satisfacción del ciente o turista (Coordinarse con estadística) | bar: Febrero 24-28 to Marzo 10-14; Abril 14-18
2.7 | Propuesta de mejora en el servicio para los establecimientos del lugar. | bar: Marzo 17-21 to Marzo 24-28; Abril 14-18
ESTADÍSTICA APLICADA AL TUR. | bar: Abril 14-18
3.2 | Método para determinar el tamaño de la muestra: universo y fórmula(s) | bar: Febrero 10-14; Abril 14-18
3.4 | Cuantificación y análisis de los datos del estudio de mercado (y coordinarse con Hospedaje y Calidad). | bar: Marzo 17-21; Abril 14-18
3.5 | Representación gráfica e interpretación de los resultados (Coordinarse con Mercadotecnia, Hospedaje y calidad) | bar: Marzo 17-21; Abril 14-18
3.8 | Análisis del sector de hospedaje del municipio: estadística de ocupación, gasto promedio, etc. | bar: Marzo 24-28
4 | PROCESO ADMINISTRATIVO | bar: Abril 14-18
4.1 | ANÁLISIS FODA | bar: Abril 14-18
4.1.1 | Análisis externo de la región | Febrero 24-28: 27; Abril 14-18: O
4.1.2 | Análisis interno de la región | Febrero 24-28: 27; Abril 14-18: N
4.1.3 | Cuadrante FODA | Marzo 03-07: 06; Abril 14-18: E
4.1.4 | Conclusión del Análisis FODA | Marzo 03-07: 06; Abril 14-18: S
4.2 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
4.2.1 | Plan Estratégico | bar: Abril 14-18
4.2.1.1 | Misión y visión | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: A
4.2.1.2 | Objetivos estratégicos | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: C
4.2.1.3 | Estrategias | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: A
4.2.2 | Plan de Acción | bar: Abril 14-18
4.2.2.1 | Programa (gráfica de Gantt) | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: I
4.2.2.2 | Presupuestos | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: O
4.2.2.3 | Políticas | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: N
4.2.2.4 | Asignación de funciones | Marzo 10-14: 13; Abril 14-18: E
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL | bar: Abril 14-18
5 | Mecánica y Dinámica de grupos | bar: Marzo 24-28
5.1 | Mecánica de grupos | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
5.1.1 | Identificar tipo de grupo | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
5.1.2 | Describir las formas de asociación que manifestó yl grupo de trabajo | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
5.2 | Dinámica de grupos | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
5.2.1 | Describir las características del grupo | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
5.2.2 | Tipos de comunicación | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
5.2.3 | Análisis crítico de ventasja y desventajas del trabajar en equipo o equipo de trabajo | bar: Marzo 24-28; Abril 14-18
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL Y PROCESO ADMINISTRATIVO | bar: Abril 14-18
Conclusión general | bar: Marzo 03-07; Abril 14-18
Bibliografía (APA) | bar: Marzo 03-07; Abril 14-18
Anexos | bar: Marzo 03-07
V
ACTIVIDADES ESPECIALES | bar: Abril 14-18
| Video promocional prueba Enero 22 y final Enero 30,2014. | Enero 20-24: 22; Enero 27-31: 30; Abril 14-18: C
| Corrección del proyecto de 1er Enero 27, 2014. | Enero 27-31: 27; Abril 14-18: A
| Fecha en que a más tardar deben de contar con los 3 lugares en que aplicarán los cuestionarios para realizar documento solicitando los permisos Febrero 21,2014. | Febrero 17-21: 21; Abril 14-18: C
| Lugares confirmado y/o autorizados en donde se aplicará la investigación de campo. | Febrero 24-28: 28; Abril 14-18: I
| Cuestionarios o instrumentos para la recolección de los datos de la investigación Febrero 21,2014. | Febrero 24-28: 28; Abril 14-18: O
| Fecha a partir de cuando se pueden aplicar los cuestionarios Marzo 15, 2014. | Marzo 10-14: 15; Abril 14-18: N
| Ensayo de exposición (sorteos 1 día antes) 01 de abril 2014. | Abril 31-04: 01; Abril 14-18: E
| Exposición Final (sorteos 1 día antes) 10 de abril,2014. | Abril 07-11: 10; Abril 14-18: S
E N T R E G A B L E S
| Proyecto impreso de acuerdo al índice. | Abril 21-25: 21
| Disco (word y pdf) conteniendo: el proyecto (del punto anterior), foto galería con evidencial de la investigación, video promocional, presentación de su exposición (abr.10'14). | Abril 21-25: 21
| Engargolado con los cuestionarios aplicados. | Abril 21-25: 21
NOTA: Las revisiones y correcciones serán establecidas por los profesores de acuerdo a su asigantura.
Lineamientos de presentación del trbajo digital e impreso:
Márgenes: superior e inferior 2.5 cm.,
izquierdo 3.5 cm.
derecho 2.5 cm.
| Interlineado: espacio y medio. | Abril 28-30: Elaborado por: Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín .
| Títulos y subtítulos: en negritas | Abril 28-30: Enero 2014.