PROGRAMA EDUCTIVO DE TURISMO

PROYECTO INTEGRADOR  2º CUATRIMESTRE  ENE-ABR 2014

MITOS Y LEYENDAS DEL VALLE DEL MEZQUITAL – IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

MINUTA 1 – Diciembre 18, 2013.

La reunión dio inicio a las 10:10 am con la asistencia de: Mtra. Leticia Trejo Leal, Lic. Darío Eduardo Ortiz Quijano, Lic. Rafael D. Chaparro Rangel, Lic. María Guadalupe Pérez Márquez, Lic. Yesenia Mendoza Cruz e Ing. Anel Torres Biñuelo. Y concluyó aproximadamente a las 11:45 am.

El objetivo de la reunión fue lograr organización inicial para el proyecto integrador de 2º cuatrimestre para el próximo periodo (enero – abril 2014).

Es preciso apuntar que en este segundo cuatrimestre se debe de continuar con la temática de Mitos y Leyendas en las 8 regiones del Valle del Mezquital investigadas durante el 1er cuatrimestre, con el enfoque de determinar la demanda potencial de turistas – visitantes hacia esos municipios para presenciar (en actuación) ese tipo de turismo inmaterial.

Materias involucradas

| MATERIA | PROFESORES QUE LA IMPARTIRÁN |
| --- | --- |
| Calidad en el turismo |  |
| Mercadotecnia | Mtra. Leticia G. Trejo Leal Lic. Angélica María Daniel Medina Lic. María Guadalupe Pérez Márquez |
| Establecimiento de hospedaje | Lic. Yesenia Mendoza Cruz Lic. Darío Eduardo Ortiz Quijano Lic. Rafael Darío Chaparro Rangel |
| Estadística aplicada al turismo | Ing. Anel Torres Biñuelo Lic. Juan Pablo Pérez Espinoza Lic. Diego |
| Proceso administrativo | Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín |
| Formación Sociocultural II. | Lic. Haide Hernández Escamilla |

Municipios implicados:

2º A	Actopan – Santiago de Anaya

Cardonal – Ixmiquilpan

2º B	Chapantongo – Alfajayucan

Mixquiahuala – Tezontepec

2º C	Ajacuba – Tetepango

Tula de Allende – Tepeji del Río

2º D	Chilcuautla – San Salvador

Huichapan - Tecozautla

La Competencia a cumplir es: Administrar la operación de las organizaciones turísticas a través de herramientas y técnicas especializadas, verificando el cumplimiento de los estándares establecidos para contribuir a la diversificación de la oferta turística y el desarrollo del sector.

Se consensó en los siguientes puntos:

- La primer actividad que deberán realizar los alumnos de los 8 equipos de investigación es CORREGIR Y MEJORAR cada trabajo, antología y video. Los resultados de esta actividad deberán ser entregados a sus tutores el 24 de enero 2014 y a su vez a la líder del proyecto. Todos los profesores deberán considerar algún porcentaje de calificación en su materia (se sugiere 20%)

- Objetivo general

Identificar la demanda potencial de visitantes o turistas a la representación de mitos y leyendas originarios de las ocho regiones investigadas del Valle del Mezquital, generando datos estadísticos de asistencia turística y hospedaje, para contribuir a la diversificación de la oferta turística y el desarrollo del sector.

- Para identificar la demanda potencial, en la materia de Mercadotecnia se deberán generar los instrumentos (cuestionarios) necesarios. El cuestionario deberá estar aprobado y listo para su aplicación el día 28 de febrero 2014. La encargada de esta actividad es la Lic. Angélica Ma. Daniel Medina.

- Para obtener mejores resultados en la investigación de campo se deberá realizar un video con las mejores representaciones  de los mitos y leyendas, con una duración de 15 minutos, el cual se proyectará a los visitantes – turistas en las 8 regiones involucradas e inmediatamente después de esa proyección se aplicará el cuestionario correspondiente.

- El video de mitos y leyendas a proyectar en la investigación de campo, será realizado por un comité específico, conformado por un alumno (mínimo) de cada grupo de 2º cuatrimestre. Este comité deberá de estar conformado el día lunes13 de enero y entregará al líder del proyecto (Mtra. Sara I. Caballero O.) el 30 de enero del 2014.

- Cada tutor deberá de elegir al alumno representante de su grupo para conformar el comité que realizará el video mencionado en el punto anterior (5). El profesor encargado de vigilar el desarrollo y trabajo final de este comité será el Lic. Darío Eduardo Ortiz Quijano

- Para aplicar el cuestionario de investigación, cada equipo de trabajo deberá identificar tres (3) lugares potenciales para su aplicación y presentar por orden de importancia o viabilidad. Es necesario que se consideren lugares concurridos por visitantes-turistas como: balnearios o centros ecoturísticos, los cuales estén dentro de la región (2 municipios) asignada. Esta actividad deberá ser supervisada por los profesores que imparten la materia de Mercadotecnia y entregar ese listado al líder del proyecto integrador el día 28 de febrero 2014.

- Para realizar la gestión de permiso(s) en el lugar elegido (punto 7) para la proyección y aplicación del cuestionario, dos alumnos serán acompañados por un profesor, con el propósito de hacer más formal esta negociación.

- Profesores asignados para acompañar a los alumnos a negociar el lugar de la aplicación de cuestionarios:

| REGIONES | PROFESOR |
| --- | --- |
| 2º A Actopan – Santiago de Anaya | Lic. Yesenia Mendoza Cruz |
| 2º A Cardonal – Ixmiquilpan | Lic. María Guadalupe Pérez Márquez |
| 2º B Chapantongo – Alfajayucan | Lic. Rafael D. Chaparro Rangel |
| 2º B Mixquiahuala – Tezontepec | Ing. Anel Torres Biñuelo |
| 2º C Ajacuba – Tetepango | Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín |
| 2º C Tula de Allende – Tepeji del Río | Lic. Angélica María Daniel Medina |
| 2º D Chilcuautla – San Salvador | Lic. Darío Eduardo Ortiz Quijano |
| 2º D Huichapan - Tecozautla | Mtra. Leticia G. Trejo Leal |

Nota: Quedan pendientes las fechas de asistencia.

- Se podrá proyectar y aplicar ese cuestionario a partir del 15 de marzo, 2014 en el lugar elegido o en donde se haya logrado realizar el contacto y obtenido el permiso correspondiente.

- Cada equipo deberá reportar, junto con el profesor asignado (punto 9),a la líder del proyecto, el lugar y fecha en que se aplicará la investigación de campo.

- Para el día 01 de abril 2014, se realizará presentación – ensayo de su exposición final.

- La exposición final de sus resultados será el día jueves 10 de abril 2014, a las 10 hrs. en el auditorio Centenario del edificio “c”.

- Los entregables los entregarán el día lunes 21 de abril a las 11 am a sus tutores y éstos son:

  - Proyecto impreso Word y PDF (Word arial 12, espacio 1.5) UN DISCO A CADA PROFESOR DE CADA MATERIA.

  - Galería de fotografías como evidencia de la investigación de campo.

  - En engargolado entregarán los cuestionarios aplicados.

  - Video promocional

  - Presentación de exposición final

  - Disco conteniendo los puntos a, b, d y e  en formato Word y PDF, POWER POINT, PREZI según sea el caso.

- Para conformar el índice del proyecto integrador, los profesores involucrados deberán de enviar a mi correo (scaballero@utvm.edu.mx) los puntos que incluirán en él, a más tardar el día 09 de enero, 2014.

Por disposición de la Lic. Yashared Saldaña Tapia, asignó a la Lic. María Guadalupe Pérez Márquez  y  Lic. Dario Eduardo Ortíz Quijano, como coordinadores del proyecto integrador de 2º cuatrimestre, durante el periodo enero – abril 2014.

Elaboró: Sara Isabel Caballero Olguín

Diciembre 19, 2013.